ПОРЯДОК предоставления информации субъекта Российской Федерации о результатах реализации

Плана действий помодернизации общего образования на 2011-2015 годы (распоряжение Правительства

Российской Федерации от 7 сентября 2010 года № 1507-р)

| № п/п | Мероприятие | Планируемый результат на 2013 год | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия за 2013 г.) | Задачи на 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление I. Переход на новые образовательные стандарты (в соответствии с региональным планом мероприятий) |  |  |  |  |
| 1. | Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |  |  |  |
|  | а) введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования во всех общеобразовательных учреждениях Российской Федерации: 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс | 100% учащихся 1-4 классов обучаются по федеральным государственным образовательным стандартам (100 % от общей численности обучающихся начального общего образования) | 100% учащихся 1-4 классов обучаются по федеральным государственным образовательным стандартам | 100% учащихся 1-4 классов обучаются по федеральным государственным образовательным стандартам |
|  | б) введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по мере готовности: 5 класс 6 класс 7 класс | 43 % обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам | Во всех общеобразовательных учреждениях района в 5 и 6 классах введен федеральный государственный образовательный стандарт (43,6 % от общей численности обучающихся основного общего образования) | Введение федерального государственного образовательного стандарта в 5,6,7 классах общеобразовательных учреждений района |

| № п/п | Мероприятие | Планируемый результат на 2013 год | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия за 2013 г.) | Задачи на 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г) введение федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по мере готовности: 10 класс 11 класс | - | - | - |
|  | д) разработка примерных основных образовательных программ среднего (полного) общего образования | - | - | - |
|  | е) повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Прохождение повышения квалификации педагогических работников в соответствии с графиком | 100 % педагогических и руководящих работников прошли курсы повышения квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования | Прохождение повышения квалификации педагогических работников в соответствии с графиком |
|  | ж) организация и проведение мониторинга введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Участие всех общеобразовательных учреждений района в мониторинге введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | 100 % общеобразовательных учреждений района участвуют в мониторинге введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Участие всех общеобразовательных учреждений района в мониторинге введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |
|  | з) осуществление поддержки субъектов Российской Федерации в целях формирования и обеспечения общих подходов к реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" через создание | - | - | - |

О докладе ННШ-08

| № п/п | Мероприятие | Планируемый результат на 2013 год | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия за 2013 г.) | Задачи на 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | стажировочных площадок |  |  |  |
| 2 | Развитие общероссийской системы оценки качества общего образования |  |  |  |
|  | г) разработка и формирование механизмов общественной аккредитации образовательных учреждений и привлечения потребителей, общественных институтов и объединений педагогов к процедурам оценки качества общего образования | Участие общественных наблюдателей в проведении государственной итоговой аттестации | 4 общественных наблюдателя были аккредитованы для участия в итоговой государственной аттестации | Привлечение общественных наблюдателей к проведению государственной итоговой аттестации, муниципального этапа олимпиад, аккредитации образовательных учреждений |
| 4. | Разработка, апробация и внедрение моделей оценки качества работы общеобразовательных учреждений по социализации личности: |  |  |  |
|  | апробация моделей оценки качества работы общеобразовательных учреждений по социализации личности: |  |  |  |
| Направление П. Развитие системы поддержки талантливых детей (в соответствии с региональным планом мероприятии) |  |  |  |  |
| 5 | Развитие системы поиска одаренных детей |  |  |  |
|  | а) организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) всероссийского, регионального и муниципального уровней для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности | Организовать и провести муниципальный этап всероссийской олимпиады по 19 предметам. Организовать участие в региональном этапе всероссийского этапа по 19 предметам. | - Проведен муниципальный этап всероссийской олимпиады по 19 олимпиадам, в которых приняли участие 381 учащихся.Награждены 47 победителей и призеров. 37 учащихся района приняли участие в региональном этапе всероссийской олимпиады по 18 предметам. 1 учащийся признан призером регионального этапа всероссийской олимпиады по экологии. | Организовать и провести муниципальный этап всероссийской олимпиады по 19 предметам. Организовать участие в региональном этапе всероссийской олимпиады по 19 предметам. Организовать проведение церемонии награждения победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады, конкурсных мероприятий. |

О докладе ННШ-08

| № п/п | Мероприятие | Планируемый результат на 2013 год | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия за 2013 г.) | Задачи на 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | б) проведение конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи | Организовать и провести 25 муниципальных конкурсных мероприятий Организация и проведение торжественного приема медалистов у Главы района. Организация и проведение церемонии награждения победителей районных конкурсных мероприятий и олимпиад. Организация и проведения торжественное мероприятие по вручению именных муниципальных стипендий. | - 25 учащимся 5-11 классов общеобразовательных учреждений назначена и выплачена именная, единовременная стипендия одаренным детям и молодежи Парфинского муниципального района Проведены 26 районных конкурсных мероприятий, в них приняли участие 724 учащихся. 205 учащихся признаны победителями. Проведен торжественный прием у Главы медалистов школ района. Проведено торжественное мероприятие по вручению муниципальной стипендии учащимся общеобразовательных учреждений. Проведена церемония награждения победителей олимпиад, конкурсных мероприятий. Ведется банк данных талантливой молодежи района. Дистанционное образование организовано для выпускников среднего (полного) общего образования.100% учащихся школ района обеспечены свободным доступом к информации в сети Интернет. Во время осенних каникул организована смена оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, созданных при общеобразовательных учреждениях, для талантливых детей. В шести оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей отдохнули 140 учащихся. | Организовать и провести муниципальные конкурсные мероприятия, согласно утвержденного приказа. Организовать проведение церемонии награждения победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады, конкурсных мероприятий. Организовать прием у Главы района учащихся, получивших медали после окончания среднего общего образования. Организовать проведение торжественного мероприятия по вручению единовременной именной стипендии района. |
|  | в) создание единой федеральной базы данных победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, олимпиад школьников, мероприятий и конкурсов, по результатам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи | Пополнение базы данных победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, олимпиад школьников, мероприятий и конкурсов, по результатам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи за 2013год | Дополнены в базу данных победители и призеры всероссийской олимпиады школьников, олимпиад школьников, мероприятий и конкурсов за 2013 год | Пополнение базы данных победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, олимпиад школьников, мероприятий и конкурсов, по результатам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи за 2014год |
| 6 | Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения одаренных детей |  |  |  |
|  | а) создание центров поддержки одаренных детей при федеральных университетах и дистанционных школ при национальных исследовательских университетах | Использование дистанционных образовательных технологий при организации образовательного процесса | Ведение дистанционного курса для подготовки к ЕГЭ по русскому языку | - Расширение спектра дистанционных курсов; - Взаимодействие с учреждениями профессионального образования |
| Направление III. Совершенствование учительского корпуса (в соответствии с региональным планом мероприятий) |  |  |  |  |
| 7 | Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников |  |  |  |
|  | б) развитие системы профессиональных конкурсов и последующего патронирования профессионального развития участников и лауреатов | Участие в профессиональных конкурсах, работа педагогического сообщества | Были проведены районные профессиональные конкурсы: - Учитель года – 2013, - Учитель здоровья – 2013, - Конкурс на лучшую методическую разработку среди классных руководителей, - конкурс «Сердце отдаю детям» среди педагогов дополнительного образования. Организовано участие педагогов в областном конкурсе методических разработок и электронных ресурсов в 2013 году. | Инициирование педагогических работников на участие в профессиональных конкурсах, в работе педагогического сообщества |

О докладе ННШ - 08

| № п/п | Мероприятие | Планируемый результат на 2013 год | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия за 2013 г.) | Задачи на 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | конкурсов, поддержки сетевых педагогических сообществ, занимающихся развитием профессионального потенциала учителей, осуществляющих консультационное и методическое сопровождение их деятельности |  |  |  |
| 9 | Модернизация системы педагогического образования: |  |  |  |
|  | а) создание крупных базовых центров подготовки педагогических кадров | - | - | - |
|  | б) обеспечение подготовки и повышения квалификации профессиональных руководителей в сфере образования | Прохождение повышения квалификации педагогических работников в соответствии с графиком | 48 педагогических работников прошли курсы повышения квалификации | Прохождение повышения квалификации педагогических работников в соответствии с графиком |
| Направление IV. Изменение школьной инфраструктуры (в соответствии с региональным планом мероприятий) |  |  |  |  |
| В соответствии с планом реализации комплекса мер по модернизации региональных систем общего образования |  |  |  |  |
| Направление V. Сохранение и укрепление здоровья школьников (в соответствии с региональным планом мероприятий) |  |  |  |  |
| 13 | Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры |  |  |  |
|  | в) создание условий для внедрения современных инновационных технологий физического воспитания обучающихся |  |  |  |
|  | г) развитие конкурсного движения среди общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья школьников. Организация проведения соревнований, конкурсов, акций и конференций, включая всероссийские спортивные соревнования "Президентские состязания", всероссийские спортивные игры школьников "Президентские спортивные игры", всероссийский конкурс на лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру и спорт, "Олимпиада начинается в школе", всероссийский конкурс психолого-педагогических программ в сфере обеспечения охраны здоровья обучающихся, формирования здорового образа жизни, всероссийский конкурс школ, содействующих укреплению здоровья, всероссийскую акцию "За здоровье и безопасность наших детей", всероссийские научно-практические конференции по проблемам сохранения здоровья и всероссийскую психологическую мастерскую"Новые технологии для "Новой школы" | Организация участия во всероссийских конкурсных мероприятиях по направлению сохранения и укрепления здоровья школьников; Участие в мониторинге санитарно - гигиенического благополучия школьной среды; мониторинге состояния здоровья обучающихся в общеобразовательных учреждениях; Проведение 49 спартакиады учащихся района; Организация смотра-конкурса среди общеобразовательных учреждений в части работы в сфере развития физического воспитания учащихся района; Организация проведения тестирования физической подготовленности обучающихся района; Организация отдыха, занятости детей в организованных оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, загородных лагерях; Проведение открытой районной массовой лыжной гонки «Лыжня зовет-2013»; Организация участия в областных соревнованиях «Первенство области по лыжным гонкам» | Проведена 49 спартакиада учащихся района. - Проведен районный смотр-конкурс среди общеобразовательных учреждений в части работы в сфере развития физического воспитания учащихся района. Команда АМОУ СОШ п.Парфино заняла Ш место в региональном этапе Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры». -66,91% занимающихся в спортивных секциях. -97,65% приняло участие в районных соревнованиях. -83,7% результативности участия в областной спартакиаде. -5 место в смотре конкурсе среди администраций области в части работы в сфере развития физического воспитания обучающихся за 2012\2013 уч.г. - Организован отдых, оздоровление 709 детей в организованных оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, загородных лагерях; - Организовано участие во всероссийских конкурсных мероприятиях по направлению сохранения и укрепления здоровья школьников; -Организовано тестирование физической подготовленности обучающихся района. Средний уровень физической подготовленности по району составляет 30,90; - учащихся приняли участие во Всероссийской акции «Спорт-альтернатива пагубным привычкам»; П место у команды района в областной спартакиаде допризывной и призывной молодежи «К защите Родины готов». Два первых места в личном первенстве в подтягивании на перекладине и летнем биатлоне в областной спартакиаде допризывной и призывной молодежи «К защите Родины готов». Приняли участие 1242 учащихся в лыжной гонки «Лыжня зовет-2013» 21 уч-ся района принял участие в областных соревнованиях «Первенство области по лыжным гонкам» | Проведение 50 спартакиады учащихся района. Организация смотра-конкурса среди общеобразовательных учреждений в части работы в сфере развития физического воспитания учащихся района. Организация проведения тестирования физической подготовленности обучающихся района; Организация отдыха, занятости детей в организованных оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, загородных лагерях; Организация участия в межведомственной акции « За здоровье и безопасность наших детей» Организация и проведение Всероссийской акции «Спорт- альтернатива пагубным привычкам». Организация и проведение районного конкурса агитбригад «За здоровый образ жизни». Организация и проведение районного спортивного праздника «Молодежь - за здоровый образ жизни». Организация участия в дне бега «Кросс Нации-2014», «Лыжня зовет». |

| № п/п | Мероприятие | Планируемый результат на 2013 год | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия за 2013 г.) | Задачи на 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития физической культуры |  |  |  |
|  | а) обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья | Обеспечить условия для занятий физической культурой на менее 66% учащихся района | 66,9% занимающихся в спортивных секциях, клубах | Обеспечить условия для занятий физической культурой на менее 66% учащихся района |
|  | б) проведение мониторинга ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними | Организация совместно с ГОБУЗ «Парфинская ЦРБ» проведения профилактических осмотров с целью выявления потребителей ПАВ и группы «риска» проведение мониторинга ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними | учащиеся 15-18 лет общеобразовательных учреждений прошли профилактический осмотр с использованием скрининг- тестирования | Организация совместно с ГОБУЗ «Парфинская ЦРБ» проведения профилактических осмотров с целью выявления потребителей ПАВ и группы «риска» Межведомственное совещание по результатам профилактических осмотров 2014 года. Проведение мониторинга ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними |
| Направление VI. Развитие самостоятельности школ (в соответствии с региональным планом мероприятий) |  |  |  |  |
| 18. | Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений |  |  |  |
|  | а) создание условий для минимизации отчетности при одновременном повышении ответственности посредством внедрения электронного школьного документооборота, развития системы открытого электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности образовательных учреждений | Создание условий для минимизации отчетности при одновременном повышении ответственности посредством внедрения электронного школьного документооборота, развития системы электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности образовательных учреждений | 100 % участие образовательных учреждений в электронном мониторинге, заполнении электронного журнала | 100 % участие образовательных учреждений в электронном мониторинге, заполнении электронного журнала |