Информация ___Парфинского муниципального района

(муниципального района, городского круга)

о результатах реализации Плана действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1507-р)

| № п/п |  | Мероприятие |  | Запланированный результат на 2014 год |  | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия за 2014 год) |  | Задачи на 2015 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление I. Переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | а) введение федеральногогосударственного образовательного стандарта начального общего образования во всех общеобразовательных учреждениях Российской Федерации: 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс |  | 100% учащихся 1-4 классов обучаются по федеральным государственным образовательным стандартам (100 % от общей численности обучающихся начального общего образования) |  | 100% учащихся 1-4 классов обучаются по федеральным государственным образовательным стандартам (100 % от общей численности обучающихся начального общего образования) |  | 100% учащихся 1-4 классов обучаются по федеральным государственным образовательным стандартам (100 % от общей численности обучающихся начального общего образования) |  |
|  |  | б)введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по мере готовности: 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс |  | 65 % обучающихся основного общего образования по федеральным государственным образовательным стандартам |  | Во всех общеобразовательных организациях района в 5,6,7 классах введен федеральный государственный образовательный стандарт (65 % от общей численности обучающихся основного общего образования) |  | Введение федерального государственного образовательного стандарта в 5,6,7,8 классах общеобразовательных организаций района |  |
|  |  | в) введение федерального государственногообразовательного стандарта начального общего образования во всех общеобразовательных учреждениях Российской Федерации: 5 класс |  | во всех 5 классах общеобразовательных организациях района введен федеральный государственный образовательный стандарт |  |  | во всех 5 классах общеобразовательных организациях района введен федеральный государственный образовательный стандарт |  | во всех 5 классах общеобразовательных организациях района введен федеральный государственный образовательный стандарт |
|  |  | г) введение федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по мере готовности: 10 класс 11 класс |  | - |  |  | - |  | - |
|  |  | д) разработка примерных основных образовательных программ основного общего и среднего (полного) общего образования |  | - |  |  | - |  | - |
|  |  | е) повышение квалификации педагогических иуправленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |  | Прохождение повышения квалификации педагогических работников в соответствии с графиком |  |  | 100 % педагогических и руководящих работников прошли курсы повышения квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования |  | Прохождение повышения квалификации педагогических работников в соответствии с графиком |
|  | ж) организация и проведение мониторинга введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |  | Участие всех общеобразовательных организаций района в мониторинге введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |  | 100% общеобразовательных организаций района участвуют в мониторинге введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |  |  | Участие всех общеобразовательных организаций района в мониторинге введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |  |
|  | з) осуществление поддержки субъектов Российской Федерации в целях формирования и обеспечения общих подходов к реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" через создание стажировочных площадок |  | - |  | - |  |  | - |  |
| 2 | Развитие общероссийской системы оценки качества общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) разработка новой модели общероссийской системы оценки качества общего образования |  | - |  | - |  |  | - |  |
|  | в) создание инструментария реализации модели общероссийской системы оценки качества общего образования и обеспечение комплексного электронного мониторинга качества образования |  | - |  | - |  |  | - |  |
|  | г) разработка и формирование механизмов общественной аккредитации образовательных |  | - |  | - |  |  | - |  |

| № п/п | Мероприятие |  |  |  |  | Запланированный результат на 2014 год |  |  |  | Показатели выполнения(результат реализации мероприятия за2014 год) |  |  |  |  |  | Задачи на 2015 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | учреждений и привлечения потребителей, общественных институтов и объединений педагогов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Разработка, апробация и внедрение моделей оценки качества работы общеобразовательных учреждений по социализации личности |  |  |  |  | Участие общественных наблюдателей в проведении государственной итоговой аттестации |  |  |  |  |  |  | 7 общественных наблюдателей участвовали в итоговой государственной аттестации выпускников в 2014 году; функционирует общественный совет |  |  | Участие общественных наблюдателей в проведении государственной итоговой аттестации, реализация деятельности общественного совета |  |  |  |
| Направление 2. Развитие системы поддержки талантливых детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Развитие системы поиска одаренных детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) всероссийского, регионального и муниципального уровней для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности |  |  |  | Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады по 19 предметам; Организация участия в региональном этапе всероссийского этапа; Организация и проведение муниципальных конкурсных мероприятий; Организация и проведение церемонии награждения победителей районных конкурсных мероприятий и олимпиад; Организация и проведения торжественного мероприятия по вручению именных муниципальных стипендий. |  |  |  | - 29 учащимся 5-11 классов общеобразовательных учреждений назначена и выплачена именная, единовременная стипендия одаренным детям и молодежи Парфинского муниципального района; Проведен муниципальный этап всероссийской олимпиады по 19 олимпиадам, в которых приняли участие 299 учащихся. Определены 28 победителей и 32 призера; 21 учащийся района принял участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников; Проведено 25 районных конкурсных мероприятий, в них приняли участие 698 учащихся; На мероприятии, посвященном Дню молодежи, проведено торжественное вручение муниципальной стипендии 29 учащимся общеобразовательных учреждений; Проведена церемония награждения победителей олимпиад, конкурсных мероприятий; Ведется банк данных талантливой молодежи района; Дистанционное образование организовано для выпускников среднего общего образования; 100% учащихся школ района обеспечены свободным доступом к информации в сети Интернет. |  |  |  |  |  |  | Организовать и провести муниципальный этап всероссийской олимпиады по 19 предметам. Организовать участие в региональном этапе всероссийской олимпиады по 19 предметам. Организовать и провести муниципальные конкурсные мероприятия, согласно утвержденного приказа. Организовать проведение церемонии награждения победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады, конкурсных мероприятий. Организовать проведение торжественного мероприятия по вручению единовременной именной стипендии района. |  |  |  |
|  | б) проведение конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения одаренных детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) создание центров поддержки одаренных детей при федеральных университетах и дистанционных школ при национальных исследовательских университетах |  |  |  | -Расширение спектра дистанционных курсов; - Взаимодействие с учреждениями профессионального образования |  |  |  | Ведение дистанционных курсов для подготовки к ГИА по математике и русскому языку |  |  |  |  |  |  | - Расширение спектра дистанционных курсов; - Взаимодействие с учреждениями профессионального образования |  |  |  |
| Направление IIIСовершенствование учительского корпуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | а) внедрение модели организации и финансирования повышения квалификации работников образования, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к повышению квалификации |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  | б) развитие системы профессиональных конкурсов и последующего патронирования профессионального развития участников и лауреатов конкурсов, поддержка сетевых педагогических сообществ, занимающихся развитием профессионального потенциала учителей, осуществляющих консультационное и методическое сопровождение их деятельности |  |  |  | Инициирование педагогических работников на участие в профессиональных конкурсах, в работе педагогического сообщества |  | Проведены районные конкурсы профессионального мастерства «Воспитатель года- 2014», «Учитель года- 2014», конкурс на соискание премии «За нравственный подвиг учителя» и конкурс «Воспитать человека-2014». Два педагогических работника представляли район на областном этапе этих конкурсов. Проведена августовская педагогическая конференция «Через мотивацию – к успеху», продолжили свою работу районные методические объединения и постоянно действующие семинары учителей-предметников. 17.11.2014 проведен районный практико-ориентированный семинар «Внешняя и внутренняя мотивация обучающихся через создание на уроке ситуации успеха». |  |  |  |  |  |  |  | Создание условий и инициирование педагогических работников на участие в профессиональных конкурсах, в работе педагогического сообщества |  |  |  |
|  |  | в) разработка федеральных требований к содержанию и организации повышения квалификации педагогических работников на основе направлений государственной политики в сфере образования, современной нормативной правовой базы в сфере образования и достижений педагогической науки и практики |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 8. Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | а) внедрение новых моделей аттестации педагогических работников |  |  |  | изучение нормативных документов по аттестации, инициирование педагогов на получение квалификационных категорий |  |  |  |  |  | до сведения педагогов школ доведена нормативная документация по вопросам аттестации через районные методические объединения, педагогические советы в школах |  |  |  | изучение нормативных документов по аттестации, инициирование педагогов на получение квалификационных категорий |  |  |  |
|  |  | б) реализация механизма привлечения перспективных выпускников вузов для работы в школах, в которых востребованы педагогические кадры, в том числе через предоставление государственной поддержки |  |  |  | ведение мониторинга поступления выпускников общеобразовательных организаций на педагогические профессии и обучения их в НовГУ, привлечение их для прохождения пед.практики в районе |  |  |  |  |  | в 2014 году в АМОУ СОШ п. Парфино приняты на работу 2 выпускника НовГУ; имеется план о прохождении студентами НовГУ, Старорусского политехнического и Боровичского педагогических колледжей практики в школах района |  |  |  | Продолжить работу по ориентации выпускников школ на педагогические профессии; участие выпускников школ в Дне открытых дверей профессиональных учебных заведений; организация целенаправленной работы с выпускниками НовГУ 2015 года для закрытия педагогических вакансий |  |  |  |
| 9.¦ |  | Модернизация системы педагогического образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | а) создание крупных базовых центров подготовки педагогических кадров |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  | б) обеспечение подготовки и повышения квалификации профессиональных руководителей в сфере образования |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
|  | в) формирование кадрового резерва руководителей образования |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Направление IV. Изменение школьной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | Создание условий во всех общеобразовательных учреждениях для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | а) развитие нормативного подушевого финансирования на основе разработки механизма определения регионального норматива финансирования с учетом соблюдения требований к условиям реализации основных образовательных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | б) обеспечение права граждан на выбор образовательного учреждения, включая детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, через создание соответствующих условий, в том числе в общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в) внедрение современных архитектурных и дизайнерских решений в школьных зданиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | г) преодоление аварийности школьных зданий, в том числе через предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации |  |  |  | отсутствие зданий общеобразовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии |  |  |  |  |  |  | отсутствие зданий общеобразовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии |  |  |  | отсутствие зданий общеобразовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии |  |
| 11 |  |  | Развитие сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе в регионах с ярко выраженной региональной и этнокультурной составляющей, обеспечивающих обучение детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Развитие дистанционного образования, в том числе распространение отработанных в ходе реализации приоритетного национального проекта "Образование" моделей организации дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Мероприятие |  | Запланированный результат на 2014 год | Показатели выполнения(результат реализациимероприятия за2014 год) |  | Задачи на 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление V. Сохранение и укрепление здоровья школьников |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры: |  |  |  |  |  |
|  | а) обеспечение эффективной организации отдыха и оздоровления обучающихся в общеобразовательных учреждениях |  | Охватить не менее 81% детей в возрасте от 5 до 18 лет различными формами отдыха и оздоровления | 760 детей отдохнули в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей. 91 несовершеннолетний временно трудоустроен. Малозатратными видами отдыха охвачен 221 ребенок. |  | Организовать работу в летний период 8 оздоровительных лагерей, в осенний период- 6. Совместно с центром занятости организовать временно трудоустройство 91 несовершеннолетнего. Приобрести согласно заявкам потребителей путевки в загородные лагеря. Организовать малозатратные формы отдыха (экскурсии, походы). Охватить не менее 81% от количества детей в возрасте от 5 до 18 лет. |
|  | б) апробация паспорта здоровья школьника в общеобразовательных учреждениях |  | - | - |  | - |
|  | в) создание условий для внедрения современных инновационных технологий физического воспитанияобучающихся г) развитие конкурсного движения среди общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья школьников. Организация проведения соревнований, конкурсов, акций и конференций, включая всероссийские спортивные соревнования «Президентские состязания», всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры», всероссийский конкурс налучшее общеобразовательное учреждение, развивающее физическуюкультуру и спорт, «Олимпиаданачинается в школе», всероссийскийконкурс психолого-педагогических программ всфере обеспечения охраны здоровья обучающихся, формирования здорового образа жизни,всероссийский конкурс школ, содействующих укреплению здоровья, всероссийскую акцию«За здоровье и безопасность наших детей», всероссийские научно-практические конференции по проблемам сохранения здоровья и всероссийскуюпсихологическую мастерскую «Новые технологии для «Новой школы» |  | Организация участия во всероссийских конкурсных мероприятиях по направлению сохранения и укрепления здоровья школьников; Участие в мониторинге санитарно-гигиенического благополучия школьной среды; мониторинге состояния здоровья обучающихся в общеобразовательных учреждениях; Проведение 50 спартакиады учащихся района; Организация смотра-конкурса среди общеобразовательных учреждений в части работы в сфере развития физического воспитания учащихся района; Организация проведения тестирования физической подготовленности обучающихся района; Проведение открытой районной массовой лыжной гонки «Лыжня зовет-2014», «Кросс наций» спортивные игры «Президентские спортивные игры», «Президентские соревнования» | -Проведена 50 спартакиада учащихся района. - Проведен районный смотр-конкурс среди общеобразовательных учреждений в части работы в сфере развития физического воспитания учащихся района. - у района 3 место в 50-й спартакиаде обучающихся Новгородской области за 2013/2014 уч.г. -66,95% занимающихся в спортивных секциях. -97,9% приняли участие в районных соревнованиях. -86,4% результативности участия в областной спартакиаде. -8 место в смотре конкурсе среди администраций области в части работы в сфере развития физического воспитания обучающихся за 2013\2014 уч.г. - Организован отдых, оздоровление 709 детей в организованных оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, загородных лагерях; - Организовано участие во всероссийских конкурсных мероприятиях по направлению сохранения и укрепления здоровья школьников; - Организовано тестирование физической подготовленности обучающихся района. Средний уровень физической подготовленности по району составляет 31,02; - 1187 учащихся приняли участие во Всероссийской акции «Спорт-альтернатива пагубным привычкам»; Приняли участие 1242 учащихся в лыжной гонке «Лыжня зовет-2013». Команда Парфинского муниципального района в общекомандном зачете заняла 10 место среди 17 команд области в спартакиаде допризывной и призывной молодежи «К защите Родины готов». У наших юношей 3 место в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки. В метании гранаты у Раковского Александра личное 2 место. |  | Проведение 50 спартакиады учащихся района; Организация смотра-конкурса среди общеобразовательных учреждений в части работы в сфере развития физического воспитания учащихся района; Организация проведения тестирования физической подготовленности обучающихся района; Организация отдыха, занятости детей в организованных оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, загородных лагерях; Организация участия в межведомственной акции « За здоровье и безопасность наших детей»; Организация и проведение Всероссийской акции «Спорт- альтернатива пагубным привычкам»; Организация и проведение районного конкурса агитбригад «За здоровый образ жизни»; Организация и проведение районного спортивного праздника «Молодежь - за здоровый образ жизни»; Организация участия в дне бега «Кросс Нации-2014», «Лыжня России». |
|  |  | д) всероссийский конкурс среди общеобразовательных учреждений по формированию здорового образа жизни учащихся с учетом их возрастных особенностей развития и состояния здоровья | - | - |  | - |
| 14 |  | Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития физической культуры |  |  |  |  |
|  |  | а) обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья | Сохранить % занимающихся в спортивных секциях не ниже 66% | 66,9% занимающихся в спортивных секциях |  | Организовать работу спортивных секций, клубов, охватить не менее 66,9% учащихся. |
|  |  | б) проведение мониторингаздоровья обучающихсяи ситуации с употреблениемнаркотическихи психоактивных веществнесовершеннолетними | 100% охват скрининг-тестированием несовершеннолетних в возрасте от 15 до 18 лет с цель употребления ПАВ | Организован и проведен совместно с ГОБУЗ «Парфинская ЦРБ» профосмотр 196 несовершеннолетних в возрасте от 15 до 18 лет, что составляет 100% |  | Организовать и провести совместно с ЦРБ скрининг-тестирование и сохранить 100% охват несовершеннолетних в возрасте от 15 до 18 лет; Межведомственное совещание по результатам профилактических осмотров 2014 года; Проведение мониторинга ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними |
|  |  | в) обеспечение школьников горячим питанием и проведение мониторинга организации школьного питания | обеспечение всех обучающихся горячим питанием | охват горячим питанием в 2014 году составляет 97 % от числа всех обучающихся |  | обеспечение всех обучающихся горячим питанием |
| Направление VI. Развитие самостоятельности школ |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений |  |  |  |  |
|  |  | а) обеспечение соблюдения принципа государственно-общественного управления в деятельности образовательных учреждений, в том числе при разработке и реализации основных образовательных программ | создание условий для информационной открытости, наличие и функционирование органов общественного управления в общеобразовательных организациях |  | Во всех общеобразовательных организациях района действуют управляющие советы, наблюдательные советы, родительские комитеты, которые активно участвуют в согласовании мероприятий, основных документов, в том числе образовательных программ; вся необходимая и актуальная информация размещается на сайтах общеобразовательных организаций | создание условий для информационной открытости, наличие и функционирование органов общественного управления в общеобразовательных организациях |
|  |  | б) обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности общеобразовательных учреждений на основе внедрения новых финансово-экономических механизмов хозяйствования | - |  | - | - |
|  |  | в) создание условий для минимизации отчетности при одновременном повышении ответственности посредством внедрения электронного школьного документооборота, развития системы открытого электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности образовательных учреждений | 100 % участие образовательных учреждений в электронном мониторинге, заполнении электронного журнала |  | 100 % участие образовательных учреждений в электронном мониторинге, заполнении электронного журнала | 100 % участие образовательных учреждений в электронном мониторинге, заполнении электронного журнала |

Финансирование мероприятий Плана действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы

| № п/п | Направления | Профинансировано в 2011 году (тыс. руб.) |  |  | Профинансировано в 2012 году (тыс. руб.) |  |  | Профинансировано в 2013 году (тыс. руб.) |  |  | Профинансировано в 2014 году (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Регион, бюджет | Муниц. бюджет | итого | Регион, бюджет | Муниц. бюджет | итого | Регион, бюджет | Муниц. бюджет | итого | Регион, бюджет | Муниц. бюджет | итого |
| 1 | Переход на новые образовательные стандарты | 867,3 | 0 | 867,3 | 2046,8 | 0 | 2046,8 | 2268,2 | 0 | 2268,2 | 3192,0 | - | 3192,0 |
| 2 | Развитие системы поддержки талантливых детей | 0 | 230,0 | 230,0 | 0 | 230,0 | 230,0 | 0 | 230,0 | 230,0 | - | 165,0 | 165,0 |
| 3 | Совершенствование учительского корпуса | 1809,0 | 48,0 | 1857,0 | 5187,0 | 0 | 5187,0 | 5469,7 | 0 | 5469,7 | 5931,1 | - | 5931,1 |
| 4 | Изменение школьной инфраструктуры | 231,0 | 2176,0 | 4486,0 | 2978,2 | 518,9 | 3497,1 | 2248,7 | 42,5 | 2291,2 | 232,4 | 528,5 | 760,9 |
| 5 | Сохранение и укрепление здоровья школьников | 2561,5 | 1457,8 | 4019,3 | 2962,0 | 1435,2 | 4397,2 | 2904,5 | 1936,2 | 4840,7 | 2238,1 | 1187,0 | 3425,1 |
| 6 | Развитие самостоятельности школ | 54930,6 | 13527,3 | 68457,9 | 5957,9 | 14991,4 | 74571,3 | 65820,0 | 16201,8 | 82021,8 | 62132,8 | 22363,1 | 84495,9 |