| Российская Федерация Новгородская область Администрация Парфинского муниципального района |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отдел экономики и торговли Администрации Парфинского муниципального района |
| ул.Карла Маркса, д.60, р.п.Парфино, Новгородская обл., Россия, 175130 тел. (факс) 63-042 |  |  |
| 28.02.2013 | № 713 |  |  |
| на № | от |  |  |
| О предоставлении годового отчета о ходе реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие образования в Парфинском муниципальном районе на 2011-2015 годы» за 2012 год. |  |  |

Администрация Парфинского муниципального района предоставляет отчет о реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие образования в Парфинском муниципальном районе  на 2011-2015 годы» за 2012 год.

Приложение:   1.Годовой отчет о ходе реализации  долгосрочной

муниципальной целевой  программы «Развитие

образования в   Парфинском муниципальном районе  на 2011-

2015  годы» за 2012 год. на 1л. в  1 экз.

2.Пояснительная записка на 4.л.в1.экз.

3.Первоначальная оценка эффективности реализации

долгосрочной   муниципальной целевой программы

«Развитие образования в Парфинском муниципальном районе

на 2011-2015 годы» за 2012 год на 1л.в 1 экз.

Заместитель Главы Парфинского

муниципального района					          В.А. Рыбаков

Матвеева Наталья Николаевна

6-19-81

мн  28.02.2013

Приложение № 2

к   письму Администрации

Парфинского

муниципального района

от 28.02.2013 № 713

Пояснительная записка

С целью создания  условий для обеспечения получения качественного образования, соответствующего требованиям развития экономики и потребностям граждан на муниципальном уровне была разработана и утверждена долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие образования в Парфинском муниципальном районе на 2011-2015 гг.»

(постановление администрации муниципального района от 15.10.2010 г. №792).

В рамках данной программы в 2012 году были запланированы и проведены следующие мероприятия:

- Обеспечение доступности информации о деятельности образовательных учреждений в сети Интернет (создание и поддержкасайтов ДОУ, ЦДТ) : план - 40,0 тыс.руб. (все ДОУ-34,8 тыс.руб., ЦДТ-5,2 тыс.руб.), профинансировано – 40,0 тыс.руб. (ДОУ №1-5,0 тыс.руб.,  ДОУ №2-18,3 тыс.руб.,  ДОУ №4 - 4,7 тыс.руб.,  ДОУ п.Пола-6,8 тыс.руб.,  ЦДТ-5,2 тыс.руб.)

- Обеспечение дошкольных образовательных учреждений  учебными пособиями, допущенными к использованию в образовательном процессе: план 30,0 тыс.руб., профинансировано – 30,0 тыс.руб. (все дошкольные учреждения).

- Организация страхования имущества, закрепленного за образовательными учреждениями: план – 5,0 тыс.руб. (ЦДТ),  профинансировано – 5,0 тыс.руб. (ЦДТ).

- Текущий ремонт зданий образовательных учреждений: план – 206,9 тыс.руб. (ДОУ – 86,9 тыс.руб.,  школы – 100,0 тыс.руб.), профинансировано – 206,9тыс.руб (СОШ п.Парфино-20,0 тыс.руб.,  д.Федорково-20,0 тыс.руб.,  п.Пола-20,0 тыс.руб., ООШ д.Сергеево-20,0 тыс.руб., Нов.Деревня-10,0 тыс.руб., д.Лажины-10,0 тыс.руб., ДОУ №1-15,0 тыс.руб.,  ДОУ №2-51,9 тыс.руб.,  ДОУ №4-25,0 тыс.руб.,  ДОУ п.Пола-15,0 тыс.руб.).

- Организация проведения мероприятий с обучающимися образовательных учреждений района и участия в областных, всероссийских мероприятиях: план – 230,0 тыс.руб. (ЦДТ),  профинансировано – 230,0 тыс. руб. (ЦДТ).

- Организация летнего труда и отдыха учащихся: план – 1277,3 тыс.руб. профинансировано – 1277,3 тыс.руб. (школьные лагеря – 1094 тыс.руб.,  загородные лагеря – 183,3 тыс.руб.)

- Проведение районного конкурса «Лучшее образовательное учреждение», «День учителя»: план – 25,0 тыс.руб. (Центр сопровождения), профинансировано – 25,0 тыс.руб. (Центр сопровождения)

- Приобретение компьютерного и множительного оборудования : план – 56,0 тыс.руб.( центр сопровождения-56,0т.р), профинансировано 56,0 тыс.руб.

- Приобретение для дошкольных образовательных учреждений ,центра детского творчества основных средств: план – 100,0 тыс.руб. профинансировано 100,0 тыс.руб. (ДОУ № 2 – 25,0 тыс.руб., ДОУ № 4 – 50,0 тыс.руб., ДОУ п.Пола – 25,0 тыс.руб.)

- Выплата именной единовременной  стипендия одаренным детям и молодежи Парфинского муниципального района : план – 22,0 тыс.руб., профинансировано - 22,0т.р. (Отдел образования)

- Софинансирование капитального ремонта объектов социальной сферы: план – 2077,9тыс.руб, профинансировано – 1657,9 тыс.руб.

- кап.ремонт помещений в ДОУ №1 – 1029,8 тыс.руб.

- ремонт системы отопления в ДОУ №2 – 90,1 тыс.руб.

- проектно-сметная документация в ДОУ №1 – 180,0 тыс.руб.

- проектно-сметная документация в СОШ п.Пола – 150,0 тыс.руб.

- кап.ремонт спортзала в ООШ д.Лажины – 57,6 тыс.руб.

- кап.ремонт школьных туалетов, замена сантехнического оборудования в СОШ п.Пола-150,4 тыс.руб.

- Софинансирование субсидии на оснащение оборудованием для школьных столовых и пищеблоков: план – 138,8тыс.руб, профинансировано – 138,8тыс.руб (СОШ п.Парфино-79,3 тыс.руб.,  д.Федорково-17,3 тыс.руб.,  п.Пола-30,0 тыс.руб., ООШ д.Сергеево-6,6 тыс.руб., Нов.Деревня-3,5 тыс.руб., д.Лажины-2,1 тыс.руб.)

- Софинансирование субсидии на организацию питьевого режима общеобразовательных учреждений: план – 9,6 тыс.руб, профинансировано –9,6тыс.руб (СОШ п.Парфино-4,5 тыс.руб.,  п.Пола-4,0 тыс.руб., СОШ д.Федорково – 1,1 тыс.руб.,)

- Софинансирование субсидии на организацию питьевого режима дошкольных образовательных учреждений: план – 0,9 тыс.руб, профинансировано – 0,9 тыс.руб (ДОУ № 2 – 0,9 тыс.руб.)

- Софинансирование субсидии на организацию оснащения оборудованием медицинских кабинетов: план – 19,1тыс.руб, профинансировано – 19,1тыс.руб (СОШ п.Парфино-18,45 тыс.руб.,  п.Пола-0,65 тыс.руб..)

- Софинансирование капитального ремонта в рамках комплекса мер модернизации: план – 160,9тыс.руб., профинансировано 160,9тыс.руб, в том числе:

- кап.ремонт холодного водоснабжения в СОШ п.Парфино – 11,1 тыс.руб.

- ограждение в СОШ п.Парфино – 115,8 тыс.руб.

- кап.ремонт школьных туалетов, замена сантехнического оборудования в СОШ п.Пола-34,0 тыс.руб.

Всего по программе «Развитие образования в Парфинском муниципальном районе на 2011-2015 годы»  запланировано на 2012 год - 4399,4 тыс.руб., а кассовый расход составил – 3979,4 тыс.руб.

Разница между запланированными средствами и полученными составила 420,0 тыс.руб.

В соответствии с п.3.3.2 договора подряда № 225/12 от 20.08.2012г. на выполнение проектных работ окончательный расчет не был произведен в отчетном году в связи с отсутствием проектно-сметной документации на строительство автономной модульной газовой котельной и проведение государственной экспертизы в АМДОУ № 1. Работы будут выполнены в 2013 году.

С момента реализации  данной программы в 2011-2012 годах  были запланированы и проведены следующие мероприятия:

- Обеспечение доступности информации о деятельности образовательных учреждений в сети Интернет (создание и поддержка сайтов ДОУ, ЦДТ) : план - 68,0 тыс.руб., профинансировано – 68,0 тыс.руб.

- Обеспечение дошкольных образовательных учреждений  учебными пособиями, допущенными к использованию в образовательном процессе: план 60,0 тыс.руб., профинансировано – 60,0 тыс.руб. (все дошкольные учреждения).

- Организация страхования имущества, закрепленного за образовательными учреждениями: план – 10,0 тыс.руб. (ЦДТ),  профинансировано – 10,0 тыс.руб. (ЦДТ).

- Текущий ремонт зданий образовательных учреждений: план – 406,9 тыс.руб., профинансировано – 406,9тыс.руб.

- Организация проведения мероприятий с обучающимися образовательных учреждений района и участия в областных, всероссийских мероприятиях: план – 460,0 тыс.руб. (ЦДТ),  профинансировано – 460,0 тыс. руб. (ЦДТ).

- Организация летнего труда и отдыха учащихся: план – 2591,5 тыс.руб. профинансировано – 1591,4 тыс.руб. (школьные, загородные лагеря)

- Проведение районного конкурса «Лучшее образовательное учреждение», «День учителя»: план – 65,8 тыс.руб. (Центр сопровождения), профинансировано – 65,8 тыс.руб. (Центр сопровождения)

- Приобретение компьютерного и множительного оборудования : план – 112,0 тыс.руб., профинансировано - 112,0 тыс.руб. (центр сопровождения)

- Приобретение для дошкольных образовательных учреждений, центра детского творчества основных средств: план – 232,0 тыс.руб. профинансировано 232,0 тыс.руб.

- Выплата именной единовременной  стипендия одаренным детям и молодежи Парфинского муниципального района : план – 22,0 тыс.руб., профинансировано - 22,0т.р. (Отдел образования)

- Софинансирование капитального ремонта объектов социальной сферы: план – 2077,9тыс.руб, профинансировано – 1657,9 тыс.руб.

- кап.ремонт помещений в ДОУ №1 – 1029,8 тыс.руб.

- ремонт системы отопления в ДОУ №2 – 90,1 тыс.руб.

- проектно-сметная документация в ДОУ №1 – 180,0 тыс.руб.

- проектно-сметная документация в СОШ п.Пола – 150,0 тыс.руб.

- кап.ремонт спортзала в ООШ д.Лажины – 57,6 тыс.руб.

- кап.ремонт школьных туалетов, замена сантехнического оборудования в СОШ п.Пола-150,4 тыс.руб.

- Софинансирование субсидии на оснащение оборудованием для школьных столовых и пищеблоков: план – 138,8тыс.руб, профинансировано – 138,8тыс.руб (СОШ п.Парфино-79,3 тыс.руб.,  д.Федорково-17,3 тыс.руб.,  п.Пола-30,0 тыс.руб., ООШ д.Сергеево-6,6 тыс.руб., Нов.Деревня-3,5 тыс.руб., д.Лажины-2,1 тыс.руб.)

- Софинансирование субсидии на организацию питьевого режима общеобразовательных учреждений: план – 9,6 тыс.руб, профинансировано –9,6тыс.руб (СОШ п.Парфино-4,5 тыс.руб.,  п.Пола-4,0 тыс.руб., СОШ д.Федорково – 1,1 тыс.руб.,)

- Софинансирование субсидии на организацию питьевого режима дошкольных образовательных учреждений: план – 0,9 тыс.руб, профинансировано – 0,9 тыс.руб (ДОУ № 2 – 0,9 тыс.руб.)

- Софинансирование субсидии на организацию оснащения оборудованием медицинских кабинетов: план – 19,1тыс.руб, профинансировано – 19,1тыс.руб (СОШ п.Парфино-18,45 тыс.руб.,  п.Пола-0,65 тыс.руб..)

- Софинансирование капитального ремонта в рамках комплекса мер модернизации: план – 160,9тыс.руб., профинансировано 160,9тыс.руб, в том числе:

- кап.ремонт холодного водоснабжения в СОШ п.Парфино – 11,1 тыс.руб.

- ограждение в СОШ п.Парфино – 115,8 тыс.руб.

- кап.ремонт школьных туалетов, замена сантехнического оборудования в СОШ п.Пола-34,0 тыс.руб.

- Софинансирование мероприятий по областной субсидии «Доступная среда»: план - 113,0 тыс.руб., профинансировано – 111,7 тыс.руб.

Приложение № 3 к письму Администрации Парфинского муниципального района от 28.02.2013 №713

Первоначальная оценка эффективности реализации

долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие образования в Парфинском муниципальном районе на 2011-2015 гг»

| №п/п | Наименования критерия оценки эффективности | Значения критерия оценки эффективности по программе | Значение критерия оценки эффективности по факту | Гр4/3 (от 0 до1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Результативность деятельности |
| 1. | Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен от числа выпускников участвующих в нем | 100 | 98 | 0,98 |
| 2. | Доля детей старшего дошкольного возраста, осваивающих программы дошкольного образования, от общей численности детей данного возраста | 100 | 100 | 1 |
| 3. | Доля школьников занимающихся дополнительным образованием в кружках, секциях, студиях, ансамблях | 100 | 100 | 1 |
| 4. | Доля школьников, имеющих уровень физической подготовленности по спортивно- оздоровительной программе «Президентские состязания» на оценку хорошо и выше , от общей численности школьников, отнесенных к основной и подготовительной медицинским группа | 70 | 70 | 1 |
| Экономическая эффективность |
|  | Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы учителей и среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в экономике области | 98,3 | 115 | 1 |
| Удовлетворенность населения качеством общего образования |
|  | Удовлетворенность населения качеством общего образования | 75 | 33.62 |  |