| Российская Федерация Новгородская область Администрация Парфинского муниципального района |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отдел экономики и торговли Администрации Парфинского муниципального района |
| ул.Карла Маркса, д.60, р.п.Парфино, Новгородская обл., Россия, 175130 тел. (факс) 63-042 |  |  |
| 20.02.2014 | № |  |  |
| на № | от |  |  |
| О предоставлении отчета о ходе реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие образования в Парфинском муниципальном районе на 2011-2015 годы» |  |  |

Администрация Парфинского муниципального района предоставляет отчет о реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие образования в Парфинском муниципальном районе на 2011-2015 годы» за 2013 год.

Приложение 1: годовой отчет на 2 л. в 1 экз.

Приложение 2: пояснительная записка на 3 л. в 1 экз.

Приложение 3: первоначальная оценка эффективности на 1л. в 1 экз.

Заместитель Главы Парфинского

муниципального района,

председатель комитета				                       Е.Н. Леонтьева

Михайлова Валентина Михайловна

6-19-81

Приложение 2

Пояснительная записка

С целью создания  условий для обеспечения получения качественного образования, соответствующего требованиям развития экономики и потребностям граждан, на муниципальном уровне была разработана и утверждена долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие образования в Парфинском муниципальном районе на 2011 - 2015 годы» (постановление администрации муниципального района от 15.10.2010 г. № 792).

В рамках данной программы в 2013 году были запланированы и проведены следующие мероприятия:

- Обеспечение доступности информации о деятельности образовательных учреждений в сети Интернет (создание и поддержка сайтов ДОУ и ЦДТ): план - 62,0 тыс.руб. (ДОУ-52,0 тыс.руб., АМУ ДОД ЦДТ-10,0 тыс.руб.), профинансировано – 62,0 тыс.руб. (АМДОУ №1 п. Парфино -5,3 тыс.руб.,  АМДОУ №2 п. Парфино -23,0 тыс.руб.,  АМДОУ №4 п. Парфино– 15,0 тыс.руб.,  АМДОУ п.Пола-8,7 тыс.руб.,  АМУ ДОД ЦДТ-10,0 тыс.руб.);

- Оснащение медицинских кабинетов дошкольных образовательных учреждений: план 100,0 тыс.руб., профинансировано – 100,0 тыс.руб. (АМДОУ №1 п. Парфино -21,9 тыс.руб., АМДОУ №2 п. Парфино -45,4 тыс.руб., АМДОУ №4 п. Парфино -10,2 тыс.руб., АМДОУ п.Пола- 22,5 тыс.руб.);

- Организация страхования имущества, закрепленного за образовательными учреждениями: план – 3,0 тыс.руб. (АМУ ДОД ЦДТ),  профинансировано – 3,0 тыс.руб.;

- Текущий ремонт зданий образовательных учреждений, учреждений, обслуживающих и сопровождающих деятельность образовательных учреждений и содержание имущества образовательных учреждений: план – 335,9 тыс.руб., (ДОУ – 100,0 тыс.руб.,  школы – 95,2 тыс.руб., АМУ «Центр сопровождения ОУ» - 140,7 тыс.руб.), за отчетный период профинансировано – 335,9 тыс.руб (АМДОУ №1 п. Парфино - 10,0 тыс.руб., АМДОУ №2 п. Парфино - 30,0 тыс.руб., АМДОУ №4 п. Парфино - 10,0 тыс.руб., АМДОУ п.Пола- 50,0 тыс.руб., АМОУ СОШ п.Парфино- 20,0тыс.руб., АМОУ ООШ д.Сергеево-17,5 тыс.руб., АМОУ «Основная школад.Федорково» -10,2 тыс.руб., АМОУ СОШ п.Пола-20,0тыс.руб., филиал АМОУ СОШ п. Пола в д.Н.Деревня-12,5 тыс.руб., филиал АМОУ СОШ п. Пола в д.Лажины-15,0 тыс.руб., АМУ «Центр сопровождения ОУ»-140,7 тыс.руб.);

- Организация проведения мероприятий с обучающимися образовательных учреждений района и участие в областных, всероссийских мероприятиях: план – 230,0 тыс.руб. (АМУ ДОД ЦДТ),  профинансировано – 230,0 тыс. руб. (АМУ ДОД ЦДТ).;

- Организация летнего труда и отдыха учащихся: план – 1305,0 тыс.руб.,  за отчетный период израсходовано-1305,0 тыс.руб., в том числе на оплату путевок в загородные лагеря-128,3 тыс.руб., на организацию отдыха детей в лагерях при общеобразовательных школах-1176,7 тыс.руб.;

- Проведение районного конкурса «Лучшее образовательное учреждение»: план – 25,0 тыс.руб. финансирование за отчетный период- 25,0 тыс.руб.;

- Приобретение компьютерного и множительного оборудования для учреждений, обслуживающих и сопровождающих деятельность образовательных учреждений: план – 39,7 тыс.руб. (АМУ «Центр сопровождения ОУ»), профинансировано 39,7 тыс.руб.;

- Приобретение для дошкольных учреждений, центра детского творчества основных средств: план – 100,0 тыс.руб. (дошкольные учреждения), финансирование за отчетный период-100,0 тыс.руб.;

- Разработка проектно-сметной документации: план – 2448,4 тыс.руб, профинансировано 2448,4 тыс.руб. (АМДОУ №1 п. Парфино-518,0тыс.руб, АМОУ «Основная школа д.Федорково» – 1930,4 тыс.руб.);

- Софинансирование капитального ремонта объектов социальной сферы: план – 225тыс.руб, финансирование за отчетный период -225,0 тыс.руб.(АМДОУ п.Пола- 225,0 тыс.руб.);

- Софинансирование субсидии на организацию питьевого режима: план – 10,5тыс.руб, финансирование за отчетный период- 10,5 тыс.руб. (АМДОУ №2 п. Парфино -1,3 тыс.руб., АМОУ СОШ п.Парфино- 3,0 тыс.руб., АМОУ «Основная школа д.Федорково» - 1,3 тыс.руб., АМОУ СОШ п.Пола- 2,2 тыс.руб., АМОУ ООШ д.Сергеево – 2,7 тыс.руб);

- Софинансирование капитального ремонта в рамках комплекса мер модернизации системы общего образования: план – 42,5тыс.руб., финансирование за отчетный -42,5 тыс.руб. (АМОУ СОШ п.Пола-26,5 тыс.руб., АМОУ ООШ д.Сергеево-16,0 тыс.руб.);

- Выплата именной, единовременной стипендии одаренным детям и молодежи Парфинского муниципального района: план-25,0 тыс.руб., финансирование за отчетный период - 25,0 тыс.руб. (Отдел образования);

- Софинансирование субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования: план-126,5 тыс.руб., финансирование – 126,5 тыс.руб.:

- на капитальный ремонт – 110,2 тыс.руб. (АМДОУ № 4 п. Парфино – 40,2 тыс.руб, АМДОУ п.Пола – 70,0 тыс.руб);

- оснащение вновь созданных мест в дошкольных учреждениях - 16,3 тыс.руб., (АМДОУ № 4п. Парфино – 5,4 тыс.руб, АМДОУп.Пола – 10,9 тыс.руб);

- Софинансированиесубсидии на обслуживание систем ГЛОНАСС: план-2,0 тыс.руб., финансирование – 2,0 тыс.руб. (АМОУ СОШ п.Парфино- 0,6 тыс.руб., АМОУ «Основная школад.Федорково» - 0,3 тыс.руб., АМОУ СОШ п.Пола- 0,8 тыс.руб., АМУ «Центр сопровождения ОУ» - 0,3 тыс.руб);

- Приобретение доступа к программному обеспечению, включенного в информационную систему «Автоматизированная информационная система приема заявлений, учета детей, находящихся в очереди (электронная очередь), постановки на учет и зачисления детей в организации, реализующие образовательные программы  дошкольного образования: план-65,0 тыс.руб., финансирование – 65,0 тыс.руб. (Отдел образования).

В 2013 году 5145,5 тыс.руб., кассовый расход за отчетный период составил – 5145,5 тыс.руб., что составляет 100% выполнения мероприятий по данной программе.

Всего по программе «Развитие образования в Парфинском муниципальном районе на 2011-2015 годы»с начала её реализации с 2011 по  2013 годзапланировано – 11693,9 тыс. руб. Профинансировано – 11272,5 тыс. руб. Все запланированные 17 мероприятий программы выполнены.

Приложение 3

Первоначальная оценка эффективности реализации

Долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие образования в Парфинском районе на 2011/2015 гг»

| №п/п | Наименования критерия оценки эффективности | Значения критерия оценки эффективности по программе | Значение критерия оценки эффективности по факту 2013 год | Гр4/3 (от 0 до1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Результативность деятельности |
| 1. | Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен от числа выпускников участвующих в нем | 100 | 98 | 0,98 |
| 2. | Доля детей старшего дошкольного возраста, осваивающих программы дошкольного образования, от общей численности детей данного возраста | 100 | 100 | 1 |
| 3. | Доля школьников занимающихся дополнительным образованием в кружках, секциях, студиях, ансамблях | 100 | 100 | 1 |
| 4. | Доля школьников, имеющих уровень физической подготовленности по спортивно- оздоровительной программе «Президентские состязания» на оценку хорошо и выше, от общей численности школьников, отнесенных к основной и подготовительной медицинским группа | 72 | 72 | 1 |
| Экономическая эффективность |
|  | Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы учителей и среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в экономике области | 98,5 | 110 | 1 |
| Удовлетворенность населения качеством общего образования |
|  | Удовлетворенность населения качеством общего образования | 75 | 54,7 | 0,77 |